## 业务流程图
梳理当前业务架构和调用关系，请提供架构图

## 应用部署环境说明
服务名称 | 服务类型 | 数量 | CPU | RAM | 操作系统版本/软件版本* | CPU占用率 | 内存占用率 | 硬盘* | 硬盘使用量 | IP/端口 | 部署模式（高可用/主备/集群）* | 迁移停机时间（RTO）/哪个时间段* | 描述
| web | 2 | 4 | 16 | centos7.9 | 5%-70% | 70%-90% | 100G | 50%~70% |  | 双机负载均衡
| api |  |  |  | centos7.9 | 5%-70% | 50%-80% | 100G | 50%~70% |  | 双机负载均衡
| 中间件 |  |  |  | centos7.9 | 5%-70% | 70%-90% | 100G | 50%~70% |  | 双机负载均衡
| DataBase |  |  |  | MySQL | 5%-70% | 70%-90% | 100G | 50%~70% |  | 双机负载均衡
IAM用户、网络服务
服务名称* | 服务类型 | 带宽/CIDR地址/用户类型* | 数量* | 描述
负载均衡 | ELB |  | 2
公网IP | EIP
VPC | 公有子网
私有子网
运维 | 运维服务 |  |  | VPN/堡垒机
账户 | IAM |  |  | 请详细列出用户
安全
服务名称 | 服务类型 | 描述
WAF
DDOS
服务名称 | 数据类型 | 数量大小（单个）
文件存储 | 图片
表
数据块
其他补充

## Huiqing-笔记
1. 迁移目标：
a) 业务/技术目标：
b) 预期迁移完成时间：YYYY/MM/DD |  | IDC 侧做完全量备份后，**不能再做其他全量备份或差异备份**（会打断日志链），只能持续做日志备份：
c) 可容忍的业务中断时间：X hours
sql
2. 当前架构与应用环境说明：可参考附件Excel 内容 or 其他格式反馈 |  | -- 第 1 步：全量备份（只做一次）
a) 业务流程说明： |  | BACKUP DATABASE MyDB TO DISK = 'D:\backup\MyDB-full.bak'
b) 架构图：网络拓扑、架构示意图等
c) 应用部署环境说明：配置说明 |  | -- 第 2 步：定时做日志备份（比如每 15 分钟）
d) 外部其他应用依赖与交互说明：例如与ERP、CRM的API 对接等描述 |  | BACKUP LOG MyDB TO DISK = 'D:\backup\MyDB-log-001.trn'
-- 15 分钟后
3.其他技术细节及架构逻辑说明：以附件示意图为例 |  | BACKUP LOG MyDB TO DISK = 'D:\backup\MyDB-log-002.trn'
a) 如涉及SQL Server，请说明版本，例如使用的是standard还是Enterprise edition？ |  | -- 15 分钟后
b) 架构高可用性要求：例如附件架构图中示例的3台SQL Server是什么架构？是仅HA还是另外两台需要可读？ |  | BACKUP LOG MyDB TO DISK = 'D:\backup\MyDB-log-003.trn'
c) Redis中架构图给了6台，这6台是什么关系？ |  | -- ... 持续
d) 架构图中的storage，仅是用于SQLserver的数据库存储么？其他server（web/job server）间有共享盘需求么？
e) IDC的AD域AWS上新建的AD域是分离的么，还是扩展？ AWS提供了Amazon Managed Microsoft AD 和 AD Connector
每次日志备份自动从上次结束的 LSN 开始，你不需要指定任何参数。
AWS AD
| ¦ AWS 负责 ¦ 你负责 ¦ | ## 完整操作流程
¦---------¦-------¦
| ¦ 部署双 AZ 域控制器 ¦ 创建用户、组、OU ¦ | 时间线：
| ¦ OS 补丁和更新 ¦ 配置 GPO 策略 ¦ | ──────────────────────────────────────────────────►
| ¦ 故障检测和自动恢复 ¦ 建立 Trust（如需要） ¦ | T0 T1 T2 T3 T4(切换)
¦ 每日自动快照 ¦ 管理应用集成 ¦
| ¦ AD 数据复制 ¦ ¦ | T0: 全量备份 → 上传 S3 → RDS 恢复 (NORECOVERY)
| ¦ 底层硬件和网络 ¦ ¦ | T1: 日志备份1 → 上传 S3 → RDS 追日志 (NORECOVERY)
T2: 日志备份2 → 上传 S3 → RDS 追日志 (NORECOVERY)
T3: 日志备份3 → 上传 S3 → RDS 追日志 (NORECOVERY)
T4: 停写 → 最后日志备份 → 上传 S3 → RDS 追日志 (RECOVERY) → 切换完成
### IDC 侧（可以用 SQL Agent Job 自动化）
sql
-- 自动化：每 15 分钟做一次日志备份，文件名带时间戳
DECLARE @path NVARCHAR(500)
SET @path = 'D:\backup\MyDB-log-'
+ REPLACE(REPLACE(REPLACE(CONVERT(VARCHAR(19), GETDATE(), 120), '-', ''), ':', ''), ' ', '-')
+ '.trn'
BACKUP LOG MyDB TO DISK = @path
然后用脚本定时上传到 S3：
powershell
# PowerShell 定时上传新的日志文件到 S3
aws s3 sync D:\backup\ s3://my-bucket/sqlbackup/ --exclude "*full*"
### RDS 侧（按顺序还原）
sql
-- 1. 恢复全量
EXEC msdb.dbo.rds_restore_database
@restore_db_name = 'MyDB',
@s3_arn_to_restore_from = 'arn:aws:s3:::my-bucket/sqlbackup/MyDB-full.bak',
@type = 'FULL',
@with_norecovery = 1;
-- 2. 按顺序追日志（必须按时间顺序，不能跳）
EXEC msdb.dbo.rds_restore_log
@restore_db_name = 'MyDB',
@s3_arn_to_restore_from = 'arn:aws:s3:::my-bucket/sqlbackup/MyDB-log-001.trn',
@with_norecovery = 1;
EXEC msdb.dbo.rds_restore_log
@restore_db_name = 'MyDB',
@s3_arn_to_restore_from = 'arn:aws:s3:::my-bucket/sqlbackup/MyDB-log-002.trn',
@with_norecovery = 1;
-- ... 持续追
-- 3. 最后一次（切换时）
EXEC msdb.dbo.rds_restore_log
@restore_db_name = 'MyDB',
@s3_arn_to_restore_from = 'arn:aws:s3:::my-bucket/sqlbackup/MyDB-log-final.trn',
@with_norecovery = 0; -- RECOVERY，数据库上线
## 常见问题
¦ 问题 ¦ 答案 ¦
¦------¦------¦
¦ 日志备份顺序搞错了？ ¦ SQL Server 会报错拒绝，不会损坏数据 ¦
¦ 中间漏了一个日志文件？ ¦ 链断了，后续日志无法还原，需要重新从全量开始 ¦
¦ IDC 有人做了全量备份？ ¦ 日志链断裂，需要重新开始 ¦
¦ 恢复模式要求？ ¦ IDC 的数据库必须是 Full Recovery Model，不能是 Simple ¦
确认恢复模式：
sql
-- IDC 侧检查，必须是 FULL
SELECT name, recovery_model_desc FROM sys.databases WHERE name = 'MyDB'
-- 如果不是 FULL，改为 FULL
ALTER DATABASE MyDB SET RECOVERY FULL