## 2025
FS LoB | FS teams | AWS teams ( BD - Yimin, SA - Chenxi ) | 3rd parties | Projects | Status | Actions | Comments
iCloud | Alain Ping | Network SSO - Shishuan Wang, Storage SSO - Ang Wang |  | iCloud usage and applied as part of FS PPA | Pending | 1. 对网络资源和存储资源的模拟计算 2. Ticket 申请相关 FOOB 并与ss team 对齐（ 已closed) | iCloud Intake Form: https://amazon.awsapps.com/workdocs-amazon/index.html#/document/44b16c7ec9e384ea4f8e6d7066b3e0bc061c96fcb2191851d1a9764af9958cb8
Sales | Mengxue Du Boyan Liu （Mgr) |  | 沈阳稻田科技 （ FS vendor ) | AI Mate - 员工下班打卡 App | Launched | 1. 架构设计和资源推荐 2. 编写并测试 CF 参考模版
| Mengxue Du Boyan Liu （Mgr) | SA - Kelvin Guo AI SSA - Chen Fu AILab - Henan Wang Proserve - Yuxin Liu | 平安知鸟（ FS vendor ) | AI Coach - 员工与数字人客户交互培训 | Beta Launched | 1. 整体项目架构设计和优化 2. LLM 模型在 H20 上的部署和性能测试 3. VDH 项目代码模块的性能测试和优化 4. 保障 Alpha 版本小规模上线和数据收集 5. Beta 版本灰测数据分析和上线版本资源预估
| Albert Yang | PDS - Annica PSA - Haibo huang PDM - Nina Huang | Vhall 微吼直播平台（ FS vendor ) 集之互动, 天下秀 | AI Gen - 针对新产品发布的数字人培训视频制作 | Delivered | 1. 组织多家合作伙伴进行数字人 demo 效果演示 2. 联合 Vhall 完成数字人线上视频直播 PoC 3. 针对新产品发布，集之互动已如期交付 24 支线下数字人视频
Care | Marko Sun | Migration SA - Zhiyong Su DB SSA - Yonghu Shi PDM - Bin Wang PSA - Liu Ji Appmod GTMS - Carmen Chen | SOG（ FS vendor ) | 门店售后系统出海，对接 FS 提供的 API | Launched | 1. 组织迁移项目会议确定目标和时间 2. 介绍 AWS 相关产品和迁移方法 3. 确定迁移架构和实施计划 4. Biweekly 确定迁移进度解决项目问题（SMS 问题） | MAP Credits https://investments.wwro.aws.dev/cunningham/details/NBXMDX9MFB
| Jessio Hou Robbie Gu (SH) Yifan Yao ( SH ) | AI SSA - Bin Chen Proserve DI - Tao Xu |  | Spot Check 门店抽检，问卷/ 图片/视频检测细节动作是否满足维修 SOP | Suspended | 介绍 AWS 的 GenAI 方案和 amazon 在视频检索上的案例 | Cx no Budget and Low Priority
WPC (SH) | Kefu Xu Roy Xie |  |  | Payment 相关系统 IDC 迁移 | Pending | 网络环境沟通，迁移对专线有要求（主要是与第三方基础设施打通） | 依赖 PPA 和 AWS@FS china Landing
Health |  |  |  | Health 系统中国区部署 | Pending | 与 GAM 和 Gloabl FS 进行中国区 service gap 的讨论 | 依赖 PPA 和 AWS@FS china Landing
AOS ( Online Store, SH ) | Kelly Shen Effy Liu ( Mgr ) | AI SSA - Bin Chen Proserv - Victor Han |  | VoC , 从社交平台如小红书抓取数据生成月度/季度报告 | Suspended | 1. 根据客户提供的样例数据进行了PoC测试 2. Proserve 合作模式介绍和需求细化 3. 客户对测试结果和合作模式无后续反馈 | 数据隐私要求，不能使用海外模型 内部报告提效用，no Budget and Low Priority Quip https://quip-amazon.com/fYTzAyJdSSOD/ASO-VoC-Project Feishu https://amzn-chn.feishu.cn/docx/TwipddD0Bo57hkx9Tq9cWzHznBZ
| Demi Tian |  |  | 智能客服，关注与三方平台（企微，钉钉）的集成，售前售后效率提升 | Suspended | 介绍内部 VoC 方案并展示 demo | 探索性质，需求不强
R&D | Xu Sun | SA - Kelvin Guo |  | 测试设备硬件性能 | Running | 解决 ICP 备案问题

## 2026
FS LoB | FS teams | AWS teams ( BD - Yimin, SA - Chenxi ) | 3rd parties | Projects | Status | Actions | Comments
Sales | Boyan Liu （Mgr) Mengxue Du Jintian Liu | AI SSA - Hao Zheng AILab - Qingzhong Wang | 沈阳稻田科技 （ FS vendor ) | LLM FT
| Boyan Liu （Mgr) Mengxue Du Jintian Liu | GAIIC - Huang Hao GAIIC - Ziqi Zhu |  | 知识萃取，从优秀销售历史对话提取见解
AIGen 视频脚本，朋友圈文案生成（多模态）
| Di Wang Rui Guo | AI SSA - Ren Guo PDM - Charlie Deng | Whale 帷幄 | CoSell Mac Mini / Studio